BÀI LÀM: ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

PHẦN 1: BẢNG PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH BÁO CÁO (N1 - N4)

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (So với đường lý tưởng) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Bảng dữ liệu ghi nhận số điểm còn lại giảm dần từ 40 xuống 20 (chính là Story Points). | Trục dọc (Trục Y) thể hiện khối lượng công việc còn lại tính bằng Story Points (điểm quy mô công việc), không phải số giờ làm việc đã dùng. |
| N2 | Đúng | Tổng 40 điểm / 10 ngày = 4 điểm/ngày. Đường lý tưởng giảm đều: Ngày 0 (40 điểm) -> Ngày 1 (36) -> Ngày 5 (20) -> Ngày 10 (0). | Đường lý tưởng thể hiện tốc độ hoàn thiện đều đặn 4 Story Points mỗi ngày làm việc và đưa công việc về 0 ở ngày thứ 10. |
| N3 | Sai | Từ Ngày 2 đến Ngày 5, số điểm còn lại giữ nguyên ở mức 36 điểm (trong khi lý tưởng phải giảm từ 32 xuống 20 điểm). | Đường thực tế đi ngang thể hiện tiến độ đang bị tắc nghẽn (blocked) hoặc dừng trệ, không có Story Point nào được hoàn thành (Done) trong 3 ngày liên tiếp, chứ không phải làm việc ổn định. |
| N4 | Sai | Tại Ngày 5, thực tế còn 36 điểm nhưng lý tưởng chỉ còn 20 điểm; Tại Ngày 10, thực tế còn 20 điểm nhưng lý tưởng là 0 điểm. | Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng (36 > 20 ở Ngày 5 và 20 > 0 ở Ngày 10), chứng tỏ đội đang chậm tiến độ nghiêm trọng và nguy cơ không hoàn thành mục tiêu Sprint. |

PHẦN 2: HÀNH ĐỘNG VÁ LỖI TRONG SPRINT (ACTION PLAN)

• Hiện tượng 1: Tiến độ bị đóng băng / tắc nghẽn từ Ngày 2 đến Ngày 5 (Liên quan đến sai sót ở N3)
  Hành động & Trách nhiệm: Scrum Master (Lan) cần chủ trì buổi Daily Scrum (hoặc họp khẩn ngay Ngày 3 - Ngày 4) để chủ động tìm ra vật cản/điểm nghẽn (impediments) khiến công việc đứng yên 36 điểm, đồng thời phối hợp cùng Developers tháo gỡ khó khăn kỹ thuật hoặc nhờ hỗ trợ bên ngoài.

• Hiện tượng 2: Tiến độ tụt lại phía sau và đường thực tế luôn cao hơn đường lý tưởng (Liên quan đến sai sót ở N4)
  Hành động & Trách nhiệm: Scrum Master (Lan) phối hợp cùng Product Owner (Đức) và Developers tổ chức trao đổi ngay giữa Sprint (quanh Ngày 5 - 6) để thương lượng giảm phạm vi (scope) công việc, cắt giảm/tái ưu tiên các User Story ít quan trọng nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu cốt lõi của Sprint 1.

• Hiện tượng 3: Cuối Sprint vẫn còn tồn đọng 20 Story Points chưa hoàn thành (Sprint không hoàn thành 100% cam kết)
  Hành động & Trách nhiệm: Product Owner (Đức) chuyển 20 điểm chưa hoàn thành về Product Backlog để tái ưu tiên, trong khi Scrum Master chủ trì buổi Sprint Retrospective vào ngày cuối Sprint để cùng toàn đội phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề ra cải tiến cho Sprint tiếp theo.